## Blad1
Start Datum | 2021-09-06
Eind Datum | 2021-10-29
Tasks | Start | Days | 2021-09-06 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 2021-09-21 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-01 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29
Initiele fase |  | 6
PVE | 2021-09-06 | 3
PVA | 2021-09-09 | 3
Ontwerpfase |  | 9
FO | 2021-09-14 | 3
TO | 2021-09-17 | 3
Database | 2021-09-22 | 3
Bouwfase |  | 17
Applicatie | 2021-09-27 | 11
Database | 2021-10-12 | 6
Testfase |  | 2
Technische test | 2021-10-20 | 1
Functionele test | 2021-10-21 | 1
Implementatiefase |  | 3
Implementeren | 2021-10-22 | 3
Opleverfase |  | 3
Oplevering | 2021-10-27 | 1
Nazorg | 2021-10-28 | 2
Launch | 2021-11-01